ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Веб-ориентированная информационная система управления волонтерской деятельностью с элементами геймификации и аналитики

ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Версия | 1.0 |
| Статус | Черновик для обсуждения |
| Дата создания | 21 декабря 2025 г. |
| Последнее обновление | 21 декабря 2025 г. |
| Автор | Дипломный проект |
| Технический стек | Python (Backend), Vue.js 3 (Frontend), PostgreSQL (БД) |

СОДЕРЖАНИЕ

- Введение

- Основания для разработки

- Назначение и цели системы

- Общее описание системы

- Требования к функциональности

- Требования к качеству и надежности

- Требования к организационно-техническому обеспечению

- Требования к документации

- Стадии и этапы разработки

- План развития проекта по очередям

- Критерии и процедуры приемки

- Предварительная смета затрат

- Приложения

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1 Назначение документа

Настоящее техническое задание (ТЗ) определяет требования к разработке веб-ориентированной информационной системы управления волонтерской деятельностью с элементами геймификации и аналитики (далее — «Система»).

Документ является основой для разработки системы и описывает: - Назначение и цели системы - Функциональные требования - Нефункциональные требования (надежность, безопасность, масштабируемость) - Состав реализуемых компонентов - График разработки и критерии приемки

1.2 Область применения

Система предназначена для использования в волонтерских организациях, НКО и социальных проектах, нуждающихся в: - Эффективном управлении волонтерами - Учете деятельности и навыков волонтеров - Организации мероприятий и встреч - Сборе аналитических данных - Мотивации волонтеров через геймификацию

1.3 Ограничения и исключения

- Масштаб: Система разработана как одного разработчика дипломный проект для небольших и средних волонтерских организаций (до 500 активных волонтеров на MVP)

- Язык: Основной язык интерфейса — русский с возможностью расширения на другие языки в будущих версиях

- Правовая база: Система соответствует текущему российскому законодательству в части обработки персональных данных (ФЗ-152 “О защите персональных данных”)

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

2.1 Проблемное поле

Волонтерские организации сталкиваются с следующими проблемами: 1. Отсутствие централизованного учета волонтеров и их деятельности 2. Сложность организации мероприятий и координации участников 3. Невозможность отследить историю участия и достижения волонтеров 4. Низкая мотивация волонтеров из-за отсутствия системы признания 5. Отсутствие аналитики по эффективности волонтерской деятельности 6. Затруднения с дистанционной координацией волонтеров и организацией встреч

2.2 Целевая аудитория

- Волонтеры (основные пользователи системы)

- Координаторы волонтеров (модераторы, распределители задач)

- Администраторы организаций (аналитика, управление)

- Руководители волонтерских программ (отчеты, метрики)

3. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СИСТЕМЫ

3.1 Основное назначение

Создание единой веб-платформы для управления волонтерской деятельностью, обеспечивающей: - Полный жизненный цикл участия волонтера - Прозрачность деятельности - Мотивацию через системы достижений и рейтингов - Данные для принятия управленческих решений

3.2 Глобальные цели проекта

- Автоматизация управления волонтерской деятельностью

- Повышение эффективности взаимодействия между волонтерами и координаторами

- Увеличение мотивации волонтеров через геймификацию и социальное признание

- Сбор и анализ данных о волонтерской деятельности для принятия решений

- Облегчение организации встреч и мероприятий в онлайн и оффлайн формате

3.3 Ожидаемые результаты

- Снижение времени на организацию мероприятий на 40-50%

- Повышение retention волонтеров на 25-30% благодаря геймификации

- Улучшение прозрачности деятельности организации

- Наличие актуальной аналитики для стратегического планирования

- Упрощение онбординга новых волонтеров

4. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

4.1 Архитектура системы

Система имеет классическую трехуровневую архитектуру:

┌─────────────────────────────────────────────┐
│  FRONTEND (Vue.js 3)                        │
│  - Веб-приложение (адаптивный дизайн)     │
│  - PWA для мобильных устройств             │
│  - Offline-first синхронизация            │
└────────────────────┬────────────────────────┘
                     │
                     │ REST API / WebSocket
                     │
┌────────────────────┴────────────────────────┐
│  BACKEND (Python + Framework)               │
│  - Бизнес-логика                           │
│  - API endpoints                           │
│  - Интеграции (Календари, платежи)        │
│  - Уведомления (email, push)              │
└────────────────────┬────────────────────────┘
                     │
                     │ SQL Queries / Transactions
                     │
┌────────────────────┴────────────────────────┐
│  DATABASE (PostgreSQL)                      │
│  - Основные данные                         │
│  - Аналитика                               │
│  - Логи аудита                             │
└─────────────────────────────────────────────┘

4.2 Основные компоненты системы (модули первой очереди)

| Модуль | Описание | Приоритет |
| --- | --- | --- |
| Управление пользователями | Профили, роли, права доступа | Обязательный |
| Управление волонтерами | Карточки волонтеров, навыки, история | Обязательный |
| Мероприятия | Создание, редактирование, регистрация | Обязательный |
| Задачи | Постановка и назначение задач | Обязательный |
| Учет времени | Отслеживание часов волонтерства | Обязательный |
| База знаний | Информационные посты и статьи | Рекомендуемый |
| Чаты и уведомления | Коммуникация, push-уведомления | Обязательный |
| Аналитика | Отчеты и метрики | Рекомендуемый |
| Геймификация | Достижения, значки, рейтинг | Желательный |

4.3 Ключевые особенности

- Многооранизационность: Поддержка нескольких волонтерских организаций в одной системе

- Гибкие роли: Система ролей (волонтер, координатор, администратор, суперадминистратор)

- Мобильность: Полная поддержка мобильных устройств, PWA

- Интеграции: Яндекс.Календарь, Google Calendar, телеграм-боты

- Безопасность: Шифрование данных, аудит операций, GDPR-подобные функции

- Масштабируемость: Асинхронная обработка задач, кэширование

5. ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ

5.1 Функциональные требования по очередям

ОЧЕРЕДЬ 1. БАЗОВАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ (MVP)

5.1.1 Модуль “Аутентификация и авторизация”

Требования: - Регистрация новых пользователей с валидацией email - Вход в систему по email/пароль - Восстановление пароля по email - JWT-токены для безопасности API - Система ролей: волонтер, координатор, администратор, суперадминистратор - Разные права доступа для каждой роли - Двухфакторная аутентификация (опционально для администраторов)

Критерии приемки: - Регистрация работает за < 10 сек - Токены срок действия 24 часа (access), 30 дней (refresh) - Все роли корректно разделяют доступ к функциям

5.1.2 Модуль “Управление профилями пользователей”

Требования: - Профильная страница с основной информацией (ФИО, телефон, email, фото) - Редактирование профиля (только собственного для волонтеров) - История участия в мероприятиях и задачах - Отображение достижений и значков - Список контактов для координаторов - Информация о навыках и интересах

Критерии приемки: - Загрузка профиля < 2 сек - Все поля сохраняются корректно - История содержит все участия за последний год

5.1.3 Модуль “Управление волонтерами” (для координаторов)

Требования: - Просмотр списка всех волонтеров организации - Фильтрация по статусу, навыкам, организации - Создание карточки нового волонтера - Редактирование информации о волонтере - Добавление навыков и интересов к профилю - Удаление неактивных волонтеров (деактивация) - Импорт волонтеров из CSV

Критерии приемки: - Список загружается за < 3 сек (100 волонтеров) - Фильтры работают без перезагрузки страницы - Импорт CSV обрабатывает 200+ записей за < 10 сек

5.1.4 Модуль “Мероприятия”

Требования: - Создание мероприятия (название, описание, дата, время, место, тип: онлайн/оффлайн) - Редактирование мероприятия (только создателем или админом) - Удаление мероприятия - Просмотр деталей мероприятия - Регистрация волонтеров на мероприятие - Отмена регистрации волонтера - Список участников с их статусом (подтверждено, ожидание, отменено) - Отправка напоминаний участникам за день до события - Фильтрация мероприятий по дате, типу, организации - QR-код для быстрой регистрации на оффлайн-мероприятие - Обратная связь после мероприятия (форма оценки)

Критерии приемки: - Создание мероприятия < 2 мин - Регистрация волонтеров работает без ошибок при 100+ участниках - Напоминания отправляются за 24 часа до события для 95%+ пользователей

5.1.5 Модуль “Задачи”

Требования: - Создание задачи (название, описание, приоритет, срок, навыки) - Назначение задачи волонтеру(ам) - Просмотр назначенных задач волонтером - Изменение статуса задачи (создана, взята, в работе, завершена, отклонена) - История изменений статуса - Возможность добавления комментариев к задаче - Указание времени, потраченного на задачу - Фильтрация задач по статусу, приоритету, исполнителю - Переназначение задачи другому волонтеру - Отсроченные и повторяющиеся задачи

Критерии приемки: - Создание задачи < 1 мин - Все волонтеры видят свои задачи в личном кабинете - История изменений полная и точная

5.1.6 Модуль “Учет времени”

Требования: - Логирование времени волонтерства на каждое мероприятие/задачу - Автоматический подсчет общего времени волонтерства - Отчет о времени волонтерства в личном кабинете - Экспорт отчета в PDF - История всех записей о времени - Подтверждение времени координатором (опционально)

Критерии приемки: - Время считается корректно (разница < 1 минута) - Отчет генерируется за < 5 сек - Экспорт PDF работает без ошибок

5.1.7 Модуль “Организации и разделение по организациям”

Требования: - Создание новой организации (только администраторами системы) - Управление членами организации (добавление, удаление) - Разделение волонтеров, мероприятий, задач по организациям - Видимость данных только в рамках своей организации (для координаторов) - Админ видит данные всех организаций

Критерии приемки: - Волонтер видит только мероприятия/задачи своей организации - Координатор не может видеть данные других организаций - Система корректно разделяет данные при 10+ организаций

5.1.8 Модуль “Коммуникация и уведомления”

Требования: - Система email-уведомлений для критических событий - Система in-app уведомлений - Push-уведомления для PWA - Простой чат для координирования между волонтерами и координаторами - Чат в контексте мероприятия/задачи - История всех уведомлений в личном кабинете - Возможность отписаться от определенных типов уведомлений

Критерии приемки: - Email доставляется за < 2 мин - Push-уведомления появляются в < 10 сек - Чаты загружаются без задержек при 100+ сообщений

ОЧЕРЕДЬ 2. РАСШИРЕННАЯ АНАЛИТИКА И БАЗА ЗНАНИЙ

5.1.9 Модуль “Аналитика и отчеты”

Требования: - Дашборд администратора с ключевыми метриками - Отчет “Активность волонтеров” (часы, количество участий, тренды) - Отчет “Эффективность мероприятий” (количество участников, спектр интересов) - Отчет “Сбор данных по организациям” - Графики и диаграммы (линейные, круговые, столбчатые) - Экспорт отчетов в PDF и Excel - Фильтры по дате, организации, типу - Периодические отчеты (еженедельные, ежемесячные)

Критерии приемки: - Дашборд загружается за < 5 сек - Отчеты генерируются за < 10 сек - Графики отображаются без лагов при 1000+ точек данных

5.1.10 Модуль “База знаний”

Требования: - Создание информационных постов (статей, инструкций) - Редактирование постов (только авторами и администраторами) - Удаление постов - Категоризация постов (теги, категории) - Поиск по постам - Просмотр статистики просмотров - Комментарии к постам (опционально) - Версионирование постов - Экспорт статьи в PDF

Критерии приемки: - Постсоздаются за < 3 мин - Поиск работает за < 1 сек - Отображение статьи без форматирования за < 2 сек

ОЧЕРЕДЬ 3. ГЕЙМИФИКАЦИЯ

5.1.11 Модуль “Геймификация”

Требования: - Система достижений (значки) за определенные действия - Рейтинговая система (на основе часов, количества мероприятий, точности выполнения) - Система поощрений (бонусные баллы за достижения) - Отображение достижений на профиле волонтера - Лидерборд (топ волонтеров по активности) - Уровни волонтеров (нубик, помощник, мастер, эксперт) - Визуальные значки и медали - Система квестов (серии связанных задач)

Критерии приемки: - Достижения автоматически присваиваются при выполнении условий - Рейтинг пересчитывается в реальном времени - Лидерборд обновляется без задержек

ОЧЕРЕДЬ 4. ИНТЕГРАЦИИ И РАСШИРЕНИЯ

5.1.12 Интеграция с календарями

Требования: - Синхронизация мероприятий с Яндекс.Календарем - Синхронизация мероприятий с Google Calendar - Двусторонняя синхронизация (система ↔ календари) - Экспорт личного расписания волонтера в ICS

Критерии приемки: - Событие появляется в календаре за < 1 мин после создания - Синхронизация работает при одновременных изменениях

5.1.13 Интеграция с мессенджерами

Требования: - Телеграм-бот для уведомлений и управления задачами - Быстрые команды в Telegram - Отправка отчетов в Telegram

Критерии приемки: - Бот отвечает на команды за < 2 сек - Уведомления в Telegram доходят в реальном времени

5.1.14 Система платежей (опционально)

Требования: - Интеграция с платежной системой (YooKassa, Stripe) - Покупка бонусов в системе (для поощрений) - Возможность отправлять “спасибо” через платежи

Критерии приемки: - Платеж обрабатывается за < 30 сек - Баланс обновляется корректно после платежа

5.1.15 Модуль “Предложения волонтеров”

Требования: - Волонтеры могут предлагать идеи мероприятий/проектов - Голосование за идеи другими волонтерами - Комментарии и обсуждение идей - Статус идеи (новая, обсуждается, одобрена, отклонена) - Оповещение волонтера о статусе его идеи

Критерии приемки: - Идея создается за < 2 мин - Голосование работает без дублирования - Статус обновляется в реальном времени

5.2 Нефункциональные требования

5.2.1 Производительность

| Метрика | Требование |
| --- | --- |
| Время загрузки главной страницы | < 2 сек (3G connection) |
| Время ответа API | < 200 мс (p95) |
| Пропускная способность БД | 100+ одновременных пользователей |
| Время синхронизации данных | < 30 сек в фоне |

5.2.2 Масштабируемость

- Система должна поддерживать рост с 100 до 10,000 волонтеров без переписывания архитектуры

- Асинхронная обработка длительных операций (отчеты, уведомления)

- Горизонтальное масштабирование backend-сервера

5.2.3 Надежность и восстановление

- Availability: 99.5% (допустимо 3.6 часов простоя в месяц)

- RTO (Recovery Time Objective): < 1 часа

- RPO (Recovery Point Objective): < 15 минут

- Ежедневное резервное копирование БД

- Логирование всех операций (аудит)

5.2.4 Безопасность

- HTTPS для всех передач данных

- Шифрование паролей (bcrypt, argon2)

- Защита от SQL-инъекций (параметризованные запросы)

- Защита от CSRF (CSRF токены)

- Rate limiting на API endpoints

- Валидация входных данных (XSS protection)

- GDPR-подобный функционал (удаление данных по запросу)

- Логирование критических операций

- Двухфакторная аутентификация для администраторов

5.2.5 Совместимость и поддерживаемость

- Браузеры: Chrome/Edge (последние 2 версии), Firefox, Safari

- ОС: Windows, macOS, Linux, iOS, Android

- Мобильность: PWA с offline-режимом

- Кодовая база: Следование best practices, документирование, типизация (TypeScript/Pydantic)

- Лог-файлы: Структурированное логирование (JSON-формат)

6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И НАДЕЖНОСТИ

6.1 Метрики качества кода

- Покрытие тестами: ≥ 70% (backend), ≥ 60% (frontend)

- Complexity: Циклическая сложность < 10 для критичных функций

- Code Review: Все изменения проходят код-ревью перед merge

- Documentation: Все публичные API задокументированы

6.2 Тестирование

- Unit-тесты: Для всех бизнес-логики функций

- Integration-тесты: Для API endpoints и БД операций

- E2E-тесты: Для критичных user flows (регистрация, создание мероприятия, учет времени)

- Load-тесты: Симуляция 200+ одновременных пользователей

- Security-тесты: Проверка на основные OWASP Top 10

6.3 Процесс QA

- Ручное тестирование новых фич перед каждым релизом

- Регрессионное тестирование критичных функций

- Тестирование на различных устройствах и браузерах

7. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

7.1 Технические требования

Backend

- Язык: Python 3.10+

- Framework: Django 4.2+ или FastAPI (рекомендуется FastAPI для новых проектов)

- ORM: SQLAlchemy или Django ORM

- БД: PostgreSQL 13+

- Асинхронность: Celery + Redis для фоновых задач

- Кэширование: Redis

- API: REST API (с возможностью GraphQL в будущем)

- Документация API: Swagger/OpenAPI

Frontend

- Framework: Vue.js 3 (Composition API)

- Bundler: Vite или Webpack 5

- State Management: Pinia (вместо Vuex) или Composition API

- HTTP Client: Axios или Fetch API

- UI-компоненты: Vue Material, Element Plus или собственные

- Тестирование: Vitest + Vue Test Utils

- Стилизация: Tailwind CSS или SCSS/Less

DevOps/Infrastructure

- Containerization: Docker + Docker Compose

- Orchestration: Kubernetes (опционально на этапе масштабирования)

- CI/CD: GitHub Actions, GitLab CI или Jenkins

- Hosting: Cloud (AWS, Google Cloud, Yandex Cloud, VPS)

- Monitoring: Prometheus + Grafana или Sentry

- Логирование: ELK Stack или Loki + Grafana

7.2 Требования к рабочему окружению

- IDE: PyCharm, VS Code, WebStorm

- VCS: Git (GitHub, GitLab, Gitea)

- Package Managers: pip (Python), npm/yarn (JavaScript)

- API Testing: Postman, Insomnia

- DB Tools: pgAdmin, DataGrip

7.3 Требования к хостингу

- CPU: 2+ ядра

- RAM: 2+ GB (4 GB рекомендуется)

- Storage: 20+ GB SSD

- Bandwidth: 10+ Mbps

- Backup: Автоматическое ежедневное копирование

- SSL/TLS: Let’s Encrypt или платный сертификат

8. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ

8.1 Проектная документация

- Архитектурный документ (Architecture Decision Records)

  - Описание архитектуры системы

  - Обоснование технологических решений

  - Диаграммы компонентов и взаимодействия

- ER-диаграмма (Entity-Relationship Diagram)

  - Полная схема БД

  - Описание таблиц и связей

  - Индексы и constraints

- API Specification

  - Swagger/OpenAPI документация

  - Примеры запросов и ответов

  - Ошибки и коды статусов

- Deployment Guide

  - Инструкция по развертыванию

  - Конфигурация окружения

  - Процедуры backups и recovery

8.2 Пользовательская документация

- User Guide

  - Инструкция для волонтеров

  - Инструкция для координаторов

  - FAQ

- Administrator Guide

  - Управление организациями

  - Управление пользователями

  - Мониторинг системы

- Quick Start Guide

  - Как зарегистрироваться

  - Как создать первое мероприятие

  - Как посмотреть статистику

8.3 Техническая документация

- Code Documentation

  - Docstrings для всех функций

  - Комментарии в сложных местах

  - Type hints (Python, TypeScript)

- README

  - Описание проекта

  - How to setup (для разработчиков)

  - Структура проекта

  - Contributing guidelines

- Change Log

  - История версий

  - Breaking changes

  - Migration guides

9. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

9.1 Общая схема разработки

┌──────────────┐
│ Требования   │ ← Вы находитесь здесь
└──────┬───────┘
       ↓
┌──────────────────┐
│ Проектирование  │ (4-6 недель)
│ - Архитектура   │
│ - ER-диаграмма  │
│ - API design    │
└──────┬───────────┘
       ↓
┌──────────────────┐
│ Разработка      │ (12-16 недель)
│ - Backend       │
│ - Frontend      │
│ - Интеграции    │
└──────┬───────────┘
       ↓
┌──────────────────┐
│ Тестирование    │ (3-4 недели)
│ - Unit-тесты    │
│ - Integration    │
│ - E2E-тесты     │
│ - UAT            │
└──────┬───────────┘
       ↓
┌──────────────────┐
│ Развертывание   │ (1-2 недели)
│ - Production     │
│ - Мониторинг    │
└──────┬───────────┘
       ↓
┌──────────────────┐
│ Поддержка        │ (ongoing)
│ - Багфиксы       │
│ - Оптимизация    │
└──────────────────┘

9.2 Детальный план по фазам

Фаза 1: Проектирование (4-6 недель)

| Неделя | Задача | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1-2 | Уточнение требований и scope | Финальная версия ТЗ |
| 2-3 | Архитектура и дизайн системы | Architecture diagram, технологический стек |
| 3-4 | Модель данных (ER-диаграмма) | Полная схема БД с индексами |
| 4-5 | Дизайн API (REST endpoints) | API specification |
| 5-6 | UI/UX дизайн (фигма/макеты) | Mockups/prototypes |

Фаза 2: Разработка (12-16 недель)

Спринт 1-2 (2 недели): Проект структура и инфраструктура

- Инициализация репозитория (Git)

- Настройка Docker (backend, frontend, БД)

- Настройка CI/CD pipeline

- Базовая структура backend (Django/FastAPI project)

- Базовая структура frontend (Vue.js project)

- Настройка логирования и мониторинга

Спринт 3-4 (2 недели): Аутентификация и User Management

- Модели БД (User, Organization, Role)

- API endpoints для регистрации/логина

- JWT implementation

- Валидация и ошибки

- Frontend: Страницы регистрации/логина

- Frontend: Персональный профиль

Спринт 5-6 (2 недели): Волонтеры и профили

- Модели БД (Volunteer, Skill, Profile)

- API для управления профилями

- API для управления волонтерами (CRUD)

- Frontend: Список волонтеров

- Frontend: Редактирование профиля

- Unit-тесты для API

Спринт 7-8 (2 недели): Мероприятия

- Модели БД (Event, EventRegistration)

- API для создания/редактирования мероприятий

- API для регистрации на мероприятие

- API для списка участников

- Frontend: Список мероприятий

- Frontend: Создание мероприятия

- Frontend: Детали мероприятия

Спринт 9-10 (2 недели): Задачи и учет времени

- Модели БД (Task, TimeEntry, TaskAssignment)

- API для CRUD задач

- API для учета времени

- API для статусов задач

- Frontend: Список задач

- Frontend: Деталь задачи

- Frontend: Отслеживание времени

Спринт 11-12 (2 недели): Коммуникация и уведомления

- Email backend (SMTP configuration)

- Модели БД (Notification, Chat, Message)

- API для уведомлений

- API для чатов

- Frontend: In-app notifications

- Frontend: Chat interface

- Настройка push-уведомлений (PWA)

Спринт 13-14 (2 недели): Аналитика и база знаний

- API для аналитики (dashboards)

- Модели БД (Article, Analytics)

- API для CRUD статей

- Backend: Генерация отчетов

- Frontend: Дашборд аналитики

- Frontend: База знаний

Спринт 15-16 (2 недели): Доработки и оптимизация

- Performance tuning

- Проверка всех фич

- Документирование API

- Подготовка к тестированию

Фаза 3: Тестирование (3-4 недели)

| Неделя | Задача |
| --- | --- |
| 1 | Unit и Integration тесты для всех модулей |
| 1-2 | E2E тесты для критичных flows |
| 2 | Load тесты (200+ пользователей) |
| 2-3 | Security тесты (OWASP Top 10) |
| 3 | Bug fixes |
| 3-4 | UAT с потенциальными пользователями |

Фаза 4: Развертывание (1-2 недели)

- Настройка production окружения

- Миграция БД на production

- Настройка SSL/TLS

- Настройка backup и monitoring

- Запуск на production

- Проверка всех фич в production

Фаза 5: Поддержка и развитие

- Мониторинг и баг-фиксы (2-3 часа в неделю)

- Сбор обратной связи от пользователей

- Планирование новых фич (очередь 2)

10. ПЛАН РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА ПО ОЧЕРЕДЯМ

10.1 Очередь 1: MVP (первая очередь) — 16 недель

Цель: Запустить минимально жизнеспособный продукт с базовыми функциями.

Включает модули: - Аутентификация и авторизация ✓ - Управление профилями - Управление волонтерами - Мероприятия - Задачи - Учет времени - Организации и разделение по организациям - Коммуникация и уведомления

Ожидаемый результат: Система способна управлять волонтерской деятельностью в одной организации, поддерживает 100+ волонтеров.

Метрики успеха: - 95%+ критичных функций работают без ошибок - Система выдерживает нагрузку 100+ одновременных пользователей - Все основные user flows протестированы (E2E)

10.2 Очередь 2: Аналитика и улучшения — 4-6 недель (далее)

Цель: Добавить аналитику и базу знаний для лучшего управления организацией.

Включает модули: - Аналитика и отчеты - База знаний - Оптимизация производительности - Мобильное приложение (PWA)

Ожидаемый результат: Администраторы могут анализировать деятельность волонтеров, компилировать отчеты.

10.3 Очередь 3: Геймификация — 3-4 недели (далее)

Цель: Повысить мотивацию волонтеров через систему достижений.

Включает модули: - Система достижений и значков - Рейтинговая система и лидерборд - Система уровней волонтеров - Квесты

Ожидаемый результат: Волонтеры мотивированы участвовать за счет видимых достижений и признания.

10.4 Очередь 4: Интеграции — 4-6 недель (далее)

Цель: Интегрировать систему с популярными сервисами для удобства использования.

Включает модули: - Интеграция с Яндекс.Календарем и Google Calendar - Интеграция с Telegram - Система платежей (опционально) - Модуль “Предложения волонтеров”

Ожидаемый результат: Волонтеры синхронизируют события с их календарями, получают уведомления в привычных каналах.

10.5 Очередь 5: Масштабирование и AI — 6-8 недель (будущее)

Цель: Подготовить систему к масштабированию на тысячи пользователей и добавить AI-фичи.

Планируемые модули: - Микросервисная архитектура (опционально) - GraphQL API (опционально) - AI-рекомендации задач по навыкам - ML-анализ эффективности волонтеров - Многоязычность (i18n)

Ожидаемый результат: Система способна масштабироваться на 10,000+ волонтеров, AI помогает в распределении ресурсов.

10.6 Сравнение очередей

| Очередь | Фокус | Сроки | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 (MVP) | Базовый функционал | 16 нед | Система работает, можно использовать |
| 2 | Аналитика | 4-6 нед | Управление данными и отчеты |
| 3 | Мотивация | 3-4 нед | Волонтеры заинтересованы участвовать |
| 4 | Интеграции | 4-6 нед | Удобство использования |
| 5 | Масштабирование | 6-8 нед | Enterprise-ready система |

11. КРИТЕРИИ И ПРОЦЕДУРЫ ПРИЕМКИ

11.1 Критерии приемки по очередям

Очередь 1 (MVP)

Функциональные критерии: - ✓ Все 8 основных модулей полностью реализованы - ✓ 95%+ критичных API endpoints работают без ошибок - ✓ Система поддерживает 100+ одновременных пользователей - ✓ Все данные персистируются в БД корректно - ✓ Уведомления (email и in-app) доходят в реальном времени

Нефункциональные критерии: - ✓ Время загрузки главной страницы < 2 сек - ✓ API ответы < 200 мс (p95) - ✓ Uptime > 99% - ✓ Покрытие тестами ≥ 70% (backend) - ✓ Нет критичных уязвимостей (OWASP Top 10)

Документация: - ✓ API документация (Swagger) - ✓ User Guide (волонтер и координатор) - ✓ Administrator Guide - ✓ Deployment Guide - ✓ README с инструкциями

11.2 Процедура приемки

Шаг 1: Функциональное тестирование (1 неделя)

- Проверка всех user stories из ТЗ

- Проверка edge cases и ошибок

- Документирование найденных багов

- Приоритизация багов (критичные, важные, minor)

Шаг 2: Нефункциональное тестирование (3-4 дня)

- Load тесты: 200+ пользователей одновременно

- Performance тесты: время отклика API, загрузка страниц

- Security тесты: SQL-injection, XSS, CSRF, т.д.

Шаг 3: UAT (User Acceptance Testing) (3-4 дня)

- Тестирование на реальных волонтерах/координаторах

- Сбор обратной связи

- Внесение коррективов в интерфейс

Шаг 4: Финальная проверка (1-2 дня)

- Проверка исправления всех критичных багов

- Финальный smoke test

- Подготовка к деплойю

Шаг 5: Подписание акта приемки

- Формальное согласие на завершение фазы

- Подписание документа

11.3 Критерии отклонения

Очередь будет отклонена, если: - [ ] Более 5 критичных багов на стабильность/безопасность - [ ] Система не выдерживает 100 одновременных пользователей - [ ] Покрытие тестами < 60% - [ ] Обнаружены уязвимости из OWASP Top 10 - [ ] API документация отсутствует или неполная

12. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СМЕТА ЗАТРАТ

12.1 Затраты времени по фазам

| Фаза | Дни | Часов | Процент |
| --- | --- | --- | --- |
| Проектирование | 30 дн | 240 ч | 15% |
| Разработка | 100 дн | 800 ч | 50% |
| Тестирование | 20 дн | 160 ч | 10% |
| Развертывание | 10 дн | 80 ч | 5% |
| Документирование | 15 дн | 120 ч | 8% |
| Буфер (непредвиденное) | 25 дн | 200 ч | 12% |
| ИТОГО | 200 дн | 1600 ч | 100% |

Стандартная 40-часовая рабочая неделя = ~40 недель = ~9-10 месяцев

12.2 Затраты на инфраструктуру (на 6 месяцев разработки)

| Сервис | Стоимость/мес | Кол-во мес | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| VPS для разработки (2GB RAM) | 500 руб | 6 | 3,000 |
| PostgreSQL Managed DB | 1,000 руб | 6 | 6,000 |
| Redis cache | 500 руб | 6 | 3,000 |
| Email service (SendGrid) | 200 руб | 6 | 1,200 |
| Monitoring (Sentry) | 300 руб | 6 | 1,800 |
| Domain + SSL | 1,000 руб | 1 | 1,000 |
| ИТОГО | 3,500 руб |  | 16,000 руб |

12.3 Общая смета проекта

- Трудозатраты: 1600 часов (1 разработчик, 9-10 месяцев)

- Инфраструктура: ~16,000 руб на 6 месяцев разработки

- Лицензии и tools: ~5,000 руб (IDE, API tools, услуги)

- Буфер на непредвиденное: +20% от трудозатрат

Если расчитывать на ставку разработчика 1,000 руб/час: - Трудозатраты: 1,600,000 руб - Инфра + инструменты: 21,000 руб - ИТОГО: ~1,621,000 руб на MVP (очередь 1)

13. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А: Глоссарий терминов

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Волонтер | Пользователь, выполняющий работу без оплаты |
| Координатор | Пользователь, управляющий волонтерами и мероприятиями |
| Мероприятие | Организованная活деятельность (офлайн или онлайн) |
| Задача | Работа, назначенная волонтеру |
| Организация | Волонтерская НКО или социальный проект |
| Аналитика | Сбор и анализ данных о деятельности волонтеров |
| Геймификация | Использование игровых элементов для мотивации |
| PWA | Progressive Web App — веб-приложение с возможностями мобильного приложения |
| API | Application Programming Interface — интерфейс взаимодействия компонентов |
| MVP | Minimum Viable Product — минимально жизнеспособный продукт |

Приложение Б: Список источников и стандартов

- ГОСТ 34.602-2020 “Информационные технологии. Техническое задание на создание автоматизированной системы”

- ФЗ-152 “О защите персональных данных”

- OWASP Top 10 2023

- REST API Best Practices

- PostgreSQL Documentation 13+

Приложение В: Основные процессы в системе

Процесс регистрации волонтера

1. Волонтер заполняет форму регистрации
2. Система проверяет уникальность email
3. Система отправляет email с подтверждением
4. Волонтер переходит по ссылке
5. Система создает аккаунт и профиль
6. Волонтер может логиниться

Процесс создания и участия в мероприятии

1. Координатор создает мероприятие
2. Система отправляет уведомления релевантным волонтерам
3. Волонтеры регистрируются на мероприятие
4. День мероприятия: волонтеры отмечают участие (QR-код)
5. После мероприятия: волонтеры указывают потраченное время
6. Система учитывает часы в истории волонтера
7. Система пересчитывает статистику и рейтинг

Процесс выполнения задачи

1. Координатор создает и назначает задачу волонтеру
2. Волонтер получает уведомление
3. Волонтер меняет статус на "В работе"
4. Волонтер может добавлять комментарии
5. Волонтер отмечает работу как завершенную
6. Координатор может подтвердить или отклонить
7. Если завершена: система учитывает потраченное время

Приложение Г: Макет ER-диаграммы (схема БД)

USERS
├── id (PK)
├── email (UNIQUE)
├── password_hash
├── first_name
├── last_name
├── phone
├── profile_picture_url
├── role (enum: volunteer, coordinator, admin, superadmin)
├── organization_id (FK)
├── created_at
└── updated_at

VOLUNTEERS
├── id (PK)
├── user_id (FK)
├── bio
├── skills (JSON array)
├── interests (JSON array)
├── hours_total
├── status (enum: active, inactive, banned)
└── created_at

ORGANIZATIONS
├── id (PK)
├── name
├── description
├── logo_url
├── address
├── contact_email
├── created_at
└── updated_at

EVENTS
├── id (PK)
├── organization_id (FK)
├── title
├── description
├── event_type (enum: online, offline)
├── start_date
├── end_date
├── location
├── max_participants
├── created_by (FK to USERS)
├── created_at
└── updated_at

EVENT_REGISTRATIONS
├── id (PK)
├── event_id (FK)
├── volunteer_id (FK)
├── status (enum: registered, confirmed, completed, cancelled)
├── registered_at
└── completed_at

TASKS
├── id (PK)
├── organization_id (FK)
├── title
├── description
├── priority (enum: low, medium, high)
├── status (enum: created, assigned, in_progress, completed, rejected)
├── required_skills (JSON array)
├── assigned_to (FK to VOLUNTEERS)
├── created_by (FK to USERS)
├── due_date
├── created_at
└── updated_at

TIME_ENTRIES
├── id (PK)
├── volunteer_id (FK)
├── event_id (FK, nullable)
├── task_id (FK, nullable)
├── hours
├── description
├── verified_by (FK to USERS, nullable)
├── created_at
└── updated_at

ARTICLES (База знаний)
├── id (PK)
├── title
├── content (rich text)
├── author_id (FK)
├── organization_id (FK)
├── tags (JSON array)
├── views_count
├── created_at
└── updated_at

ACHIEVEMENTS
├── id (PK)
├── volunteer_id (FK)
├── type (enum: hours_milestone, event_participation, task_completion)
├── title
├── description
├── badge_icon_url
├── earned_at
└── updated_at

NOTIFICATIONS
├── id (PK)
├── user_id (FK)
├── type (enum: event_reminder, task_assigned, achievement_earned)
├── title
├── message
├── is_read
├── created_at
└── updated_at

CHATS
├── id (PK)
├── participant_ids (JSON array)
├── event_id (FK, nullable)
├── task_id (FK, nullable)
├── created_at
└── updated_at

CHAT_MESSAGES
├── id (PK)
├── chat_id (FK)
├── sender_id (FK)
├── content
├── created_at
└── updated_at

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Это техническое задание представляет собой комплексный документ для разработки веб-ориентированной информационной системы управления волонтерской деятельностью. Система разработана как дипломный проект и будет реализована с использованием современного технологического стека (Python, Vue.js, PostgreSQL).

Документ содержит все необходимые требования для успешной реализации проекта по очередям (MVP, аналитика, геймификация, интеграции, масштабирование) и служит основой для детальной разработки.

Статус документа: Готов к обсуждению и корректировке

Следующий шаг: Разработка детальных ТЗ по каждому модулю